## ProjectSchedule
Mejora de la Gestión de Inventario de Carne: Control y Trazabilidad
Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V.
|  | Inicio del proyecto: |  | 2024-04-15
|  | Semana para mostrar: |  | 1 |  | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03
 | time axis 2024-04-15 to 2024-06-09
| TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2024-04-15 to 2024-06-09
| Definición de requisitos y alcance del proyecto |  | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-20
| Identificar y documentar los requisitos del sistema | Carlos Fuentes | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-16
| Determinar el alcance del proyecto y establecer objetivos | Carlos Fuentes | 0% | 2024-04-17 | 2024-04-18
| Validar los requisitos con los stakeholders (Gerentes) | Carlos Fuentes | 0% | 2024-04-19 | 2024-04-20
| Diseño y arquitectura del sistema |  | 0% | 2024-04-21 | 2024-04-30
| Diseñar la interfaz de usuario con la propuesta de diseño de interfaces | Carlos Fuentes | 0% | 2024-04-21 | 2024-04-26
| Definir la estructura de la base de datos y crear los diagramas | Carlos Fuentes | 0% | 2024-04-27 | 2024-04-30
| Desarrollo de módulos y funcionalidades |  | 0% | 2024-05-01 | 2024-06-30
| Implementar el módulo de Interfaz de Login | Carlos Fuentes | 0% | 2024-05-01 | 2024-05-06
| Implementar el módulo de Recepción de Carne | Carlos Fuentes | 0% | 2024-05-07 | 2024-05-21
| Desarrollar el módulo de Gestión de Inventarios | Carlos Fuentes | 0% | 2024-05-22 | 2024-06-05
| Programar el módulo de Trazabilidad | Carlos Fuentes | 0% | 2024-06-06 | 2024-06-20
| Crear el módulo de Administración de Usuarios y Roles | Carlos Fuentes | 0% | 2024-06-21 | 2024-06-30
| Pruebas y validación del sistema |  | 0% | 2024-07-01 | 2024-07-15
| Realizar pruebas unitarias para cada módulo desarrollado | Carlos A. Fuentes M. | 0% | 2024-07-01 | 2024-07-05
| Ejecutar pruebas de integración | Carlos A. Fuentes M. | 0% | 2024-07-06 | 2024-07-10
| Realizar pruebas de aceptación con usuarios finales | Carlos A. Fuentes M. | 0% | 2024-07-11 | 2024-07-15
| Documentación y entregables finales |  | 0% | 2024-07-16 | 2024-07-25
| Preparar documentación técnica | Carlos Fuentes | 0% | 2024-07-16 | 2024-07-19
| Generar scripts de creación de tablas y datos de ejemplo | Carlos Fuentes | 0% | 2024-07-20 | 2024-07-22
| Elaborar informe final del proyecto | Carlos Fuentes | 0% | 2024-07-23 | 2024-07-25
| Implementación y despliegue |  | 0% | 2024-07-26 | 2024-08-05
| Realizar la implementación del sistema en el entorno de producción | Carlos Fuentes | 0% | 2024-07-26 | 2024-07-30
| Configurar el despliegue de la aplicación | Carlos Fuentes | 0% | 2024-07-31 | 2024-08-02
| Realizar pruebas de despliegue | Carlos Fuentes | 0% | 2024-08-03 | 2024-08-05
| Capacitación y soporte |  | 0% | 2024-08-06 | 2024-08-15
| Capacitar a los usuarios finales | Carlos Fuentes | 0% | 2024-08-06 | 2024-08-10
| Brindar soporte técnico inicial | Carlos Fuentes | 0% | 2024-08-11 | 2024-08-15
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta